## Tabelle1
Leistungsverzeichnis AA C.1-12
Projektgebiet "Großer und Kleiner See- Nord/West"
1. | Baustelleneinrichtungen
***Pauschalposition***
1.1. | Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Großer und Kleiner See – Nord/West“
1.1.10 | Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
|  | 1 | Pauschal |  | nur G.-Betrag
***Pauschalposition***
1.1.20 | Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.
|  | 1 | Pauschal |  | nur G.-Betrag
***Pauschalposition***
Summe
1.1 | Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Großer und Kleiner See – Nord/West“ | [5 empty] | 0
2 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „ FFH-Gebiet DE 2830-332“
2.1 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Großer und Kleiner See – Nord/West“
2.1.10 | Profilierung Gewässer
Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.
2.1.20 | Oberboden lösen, laden und abfahren
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 11,5 km.
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 1110 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
2.1.30 | Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren
Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 11,5 km.
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 6407 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
2.2 | Verschluss von Grüppen
An 10 Stellen werden die im Gelände vorhandenen Grüppen verblockt. Die genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben.
2.2.10 | Verschluss von Grüppen, Oberboden lösen, ggf. laden und abfahren und an anderer Stelle vor Ort wieder einbringen
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe auf einer Länge von je 5 m und einer Breite von je ca. 2 m abtragen, ggf. laden und an anderer Stelle nach Vorgaben durch die BRV und/oder die örtliche BÜ einbringen.
Der ggf. erforderliche Transport des Materials innerhalb des Projektgebietes soll aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 40 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
2.3 | Vertiefung vorhandener Senken
Südlich und östlich des „Kleinen Sees“ sollen vorhandene Senken vertieft werden. Die genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben.
2.3.10 | Vertiefung von Senken, Oberboden lösen und vor Ort wieder einbringen und mineralische Boden laden und abfahren
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe auf max. 3.000 m² vorsichtig abtragen und seitlich lagern. Mineralischen Boden abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 11,5 km. Abschließend wird der Oberboden vor Ort wieder aufgebracht.
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 900 m3 Oberboden bewegen EP |  |  |  |  | GP | 0
| 900 m3 mineralischer Boden EP |  |  |  |  | GP | 0
Summe 2. 2.1+ 2.2+ 2.3 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet "Großer und Kleiner See- Nord/ West" | [6 empty] | 0
Zusammenstellung Gesamtsummen Projektgebiet "Großer und Kleiner See- Nord/ West"
Pos | Titel |  |  | Seite |  |  | Gesamt €
1 | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0
2 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiete "Großer und Kleiner See- Nord/ West | [5 empty] | 0
| Gesamtsumme netto | [5 empty] | 0
Projektgebiet "Neuhauser Masch (Stapel)"
3. | Baustelleneinrichtung
3.1 | Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Neuhauser Marsch (Stapel)“
***Pauschalposition***
3.1.10 | Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.
|  | 1 | Pauschal |  | nur G.-Betrag
***Pauschalposition***
3.1.20 | Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.
|  | 1 | Pauschal |  | nur G.-Betrag
Summe
3.1 | Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Neuhauser Marsch (Stapel)“ | [5 empty] | 0
4 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „ Neuhauser Marsch (Stapel)“
4.1 | Profilierung Gewässer
4.1.10 | Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.
2.1.20 | Oberboden lösen, laden und abfahren
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen und durch Vorgaben der BRV bzw. der örtlichen BÜ zwischenzeitlich seitlich lagern.
Der Oberboden wird später mit dem Bagger auf den, durch den mineralischen Boden entstandenen, Wall aufgebracht.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 300 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
4.1.30 | Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren
Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Der mineralische Boden wird abgetragen und an der durch die BRV bzw. durch die örtliche BÜ vorgegebenen Stelle (ca. 50 – 100 m Entfernung) als Wall aufgeschüttet und profiliert.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 800 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
4.2 | Verschluss von Grüppen
An 3 Stellen werden die im Gelände vorhandenen Grüppen verblockt. Die genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben.
4.2.10 | Verschluss von Grüppen, Oberboden lösen, ggf. laden und abfahren und an anderer Stelle vor Ort wieder einbringen
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe auf einer Länge von je 5 m und einer Breite von je ca. 2 m abtragen, ggf. laden und an anderer Stelle vor Ort nach Vorgaben durch die BRV und/oder die örtliche BÜ einbringen.
Der ggf. erforderliche Transport des Materials innerhalb des Projektgebietes soll aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.
| 25 m3 EP |  |  |  |  | GP | 0
Summe
4.1+4.2 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet "Neuhauser Marsch (Stapel)" | [5 empty] | 0
Zusammenstellung Gesamtsummen Projektgebiet "Neuhauser Marsch (Stapel)"
Pos | Titel |  |  | Seite |  |  | Gesamt €
3 | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0
4 | Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet "Neuhauser Marsch (Stapel)" | [5 empty] | 0
| Gesamtsumme netto | [5 empty] | 0
LV-Zusammenfassung - Gesamtsumme
Pos | Titel |  |  | Seite |  |  | Gesamt €
1+2 | Gesamtsumme Projektgebiet "Großer und Kleiner See- Nord/West" | [5 empty] | 0
3+4 | Gesamtsumme Projektgebiet "Neuhauser Masch (Stapel)" | [5 empty] | 0
| Gesamtsumme netto | [5 empty] | 0
| zzgl. MwSt (=19%) | [5 empty] | 0
| Gesamtsumme brutto | [5 empty] | 0